# Para: Docentes & Directivos Docentes de la I.E. República de Argentina

Asunto: Cronograma de Trabajo las dos Semanas de Desarrollo Institucional desde el 16 de Marzo & hasta el 27 de Marzo de 2020

| Semana N°1 del 16 al 20 de Marzo de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Hora | Recursos | Lugar | Producto | Responsables |  | Riesgos y Plan de contingencia |  |  |
| Lunes 16 de Marzo/ 2020 | - Reunión de los directivos docentes con los docentes en las sedes para acordar la estrategia de apoyo a distancia a los estudiantes con motivo de la suspensión de clases por parte de la M.E.N. (Circular 021/Del 17 Marzo 2020). | 7:00 am – 09:00 am | - Orientaciones dadas por las autoridades educativas locales y nacionales, entre otras: - Circular 020/Del 16 Marzo 2020, del MEN - Circular 0190/del 16 Marzo 2020, del SEM | En cada una de las sedes de la I.E. República de Argentina - Sede 1: República de Argentina Carrera 11D No. 23-49. - Sede 2: Policarpa Salavarrieta Carrera 11 No. 22 A 30 - Sede 3: José María Córdoba Calle 18 No. 8 A 15 - Sede 4: Sebastián de Belalcazar Calle 17 No. 14-57. | - Propuesta de estrategia de apoyo a distancia a los estudiantes con motivo de la suspensión de clases por parte de la S.E.M. | - Directivos docentes - Docentes orientadores y no orientadores |  | No Planeado |  |  |
|  | - Elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #1 | 9:00 am – 01:00 pm | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Comunicación telefónica, redes sociales como la WhatsApp, e_mail & redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas. - Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo. | En cada una de las sedes de la I.E. República de Argentina • Sede 1: República de Argentina Carrera 11D No. 23-49. • Sede 2: Policarpa Salavarrieta Carrera 11 No. 22 A 30 • Sede 3: José María Córdoba Calle 18 No. 8 A 15 • Sede 4: Sebastián de Belalcazar Calle 17 No. 14-57. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. |  |  |  |  |
|  | - Reunión de directivos para avalar la estrategia de apoyo a distancia de los estudiantes de todas las sedes de la I.E. | 9:00 am – 12:00 m | - Propuesta por sedes la estrategia de apoyo a distancia a los estudiantes de todas las sedes de la I.E. - Orientaciones dadas por las autoridades educativas locales y nacionales, entre otras: - Circular 020/Del 16 Marzo 2020. - Circular 021/Del 17 Marzo 2020. - Circular 0190/del 16 Marzo 2020, del S.E.M. | - Sede 2: Policarpa Salavarrieta Carrera 11 No. 22 A 30. | - Circular informativa de la rectoría a todos los docentes. - Comunicación de los coordinadores a los docentes. | - Directivos Docentes |  |  |  |  |
| Martes 17 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #2 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas - Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo. | - Desde la residencia de cada uno de los docentes. - Desde la Sede 2: Policarpa Salavarrieta Carrera 11 No. 22 A 30. - Desde la Sede 3: José María Córdoba Calle 18 No. 8 A 15 - Desde la Sede 4: Sebastián de Belalcazar Calle 17 No. 14-57. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). |  | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. | No Planeado |
|  | - Reunión de inicio Evaluación de desempeño docentes 1278 | 11:00 am- 01:00 pm | - Presentación PPT elaborada para este evento - Todos los documentos normativos que regulan el proceso de evaluación desempeño anual de docentes 1278. - Equipos audiovisuales e instalaciones de la institución. | • Sede 2: Policarpa Salavarrieta Carrera 11 No. 22 A 30. | - Acta de reunión con su asistencia de los docentes participantes al evento de la Reunión de inicio de la Evaluación de desempeño docentes 1278, en donde se deja constancia de todas las orientaciones dadas por los directivos docentes sobre el proceso de Evaluación de desempeño anual de docentes de la IERA para el año 2020. |  | - Directivos docentes - Docentes nombrados bajo decreto 1278 de toda la I.E. | No Planeado |
| Miércoles 18 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #3 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas - Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo. | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. |  | No Planeado |  |
| Jueves 19 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #4 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas - Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. |  | No Planeado |  |
| Viernes 20 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #5 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas - Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres, 3- Módulos 4- Fichas, -5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador).). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. |  | No Planeado |  |

| Semana N°2 del 23 al 27 de Marzo de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Actividad | Hora | Recursos | Lugar | Producto | Responsables | Riesgos y plan de contingencia |
| Lunes 23 de Marzo/ 2020 | LUNES FESTIVO (Sin actividades planeadas) |  |  |  |  |  |  |

| Martes 24 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #6 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas 3-Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. | No Planeado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miércoles 25 de Marzo/ 2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #7 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas 3-Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. | No Planeado |
| Jueves 26 de Marzo/2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #8 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas 3-Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres, 3- Módulos 4- Fichas, -5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. | No Planeado |
| Viernes 27 de Marzo/2020 | - Continúa, la elaboración del material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, es decir; el diseño y la construcción de guías de aprendizaje, orientaciones y herramientas metodológicas y apoyos pedagógicas, además la construcción de los canales de comunicación de los docentes con los estudiantes y/o padres de familia para hacer los acompañamientos y seguimientos necesarios usando las TIC’s para la implementación de la estrategia diseñada. DIA #9 | Se recomienda el horario de 07:00 am- 01:00 pm sin embargo se reconoce que este es flexible según las posibilidades del estudiante y el docente | - Planes de aula y sus documentos anexos. - Redes sociales, WhatsApp, e_mail & Redes sociales de comunicación interactiva como Zoom, Skype ó Meet u otras parecidas 3- Fotocopias de talleres, guías de aprendizaje u otros materiales de apoyo | - Por recomendaciones de las autoridades locales y de la salud desde la residencia de cada uno de los docentes. | - El material de apoyo para la estrategia pedagógica de trabajar en el Primer Periodo por fuera de las aulas, (A distancia y virtuales) y/o material físico, a saber: 1-Guías de aprendizaje. 2- Talleres 3- Módulos 4- Fichas 5- Orientaciones 6- Ejercicios resueltos y por resolver. 7- Planes de aula 8- Otros materiales. - Documento del cuadro del horario del acompañamiento, seguimiento y monitoreo del apoyo a los estudiantes. (Elaborado por el coordinador). | - Docentes orientadores y no orientadores. - Directivos docentes NOTA IMPORTANTE: Los docentes deben hacer entrega de los materiales elaborados antes del jueves 26 de marzo/2020 al respectivo coordinador de la sede por la vía del correo electrónico para que estos sean alojados en la página web de la I.E., además para elaborar el reporte a la S.E.M. | No Planeado |
| FIN DE LAS DOS SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 16 AL 27 DE MARZO DE 2020 EN LA I.E.R.A. |  |  |  |  |  |  |  |